## Sheet1
| Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Actual Burndown | 53.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15
| Ideal Burndown | 53.15 | 42.52 | 31.89 | 21.26 | 10.63 | 0
Task | Estimated Hours | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
Update MSQI | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Stories (cont.) | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper Foyer (Event) | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gamepad Input | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Research Lab (Event) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Door Locked UI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fix Lighting | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper Floor Room I (Event) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Save Game Script | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Witch Model | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cat Model | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Press Kit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PP Presentation | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acceptance Testing | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anaylsis 2nd Letter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anaylsis Final Event | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AI Stuff | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0