## Sheet1
| Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Actual Burndown | 52.5 | 42.75 | 30.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75
| Ideal Burndown | 52.5 | 42 | 31.5 | 21 | 10.5 | 0
Task | Estimated Hours | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
Update MSQI | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
Input Manager Sortout | 2 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
User Stories (cont.) | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
Upper Foyer | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Oujia Board | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Gamepad Input | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
Research Lab | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Door Locked UI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fix Lighting | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Implement Policeman | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
Nav Mesh Area's | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper Floor Room I | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Save Game Script | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Basement Room E | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Basement Room D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Basement Landing | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Other Tasks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0