## Sheet1
| Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Actual Burndown | 51.5 | 48.5 | 46.8 | 44.6 | 39.6 | 30.6
| Ideal Burndown | 51.5 | 41.2 | 30.9 | 20.6 | 10.3 | 0
Task | Estimated Hours | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
Update MSQI Chart | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Upper Floor Foyer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper Floor Room D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper Floor Room F | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Upper Floor Room I | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Basement Room D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Basement Landing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AI Patrolling | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Stories | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0
Door Locked UI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Items for all rooms | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Main menu scene | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Gamepad Input | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Fix Dialogue | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Other Tasks - added for clarity | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0