## Sheet1
| Days | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Actual Burndown | 44.5 | 41.5 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8
| Ideal Burndown | 44.5 | 35.6 | 26.7 | 17.8 | 8.9 | 0
Task | Estimated Hours | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
Update MSQI Chart | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Upper Floor Foyer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper Floor Room D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper Floor Room F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upper Floor Room I | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basement Room D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basement Landing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AI Patrolling | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
User Stories | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Door Locked UI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Items for all rooms | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Main menu scene | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Gamepad Input | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fix Dialogue | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0